## Sayfa1
ADIM | PROJE FAZ | SÜREÇ | DETAY | AÇIKLAMA | EFOR(ADAM) | EFOR(GÜN) | GÜNLÜK TUTAR | TAHMİNİ MALİYET
1 | Analiz | Saha Süreci | Fabrika Analizi | Fabrikanın oluşturulacak proje için gereksinimlerinin incelenmesi. | 2 | 1 | 200 | TRY 400.00
2 | Analiz | Admin Paneli | Veri Tabanı Analizi | Talep edilen sisteme yönelik öğrenci paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 1 | 200 | TRY 400.00
5 | Analiz | Personel Paneli | Veri Tabanı Analizi | Talep edilen sisteme yönelik öğrenci paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 1 | 200 | TRY 400.00
6 | Analiz | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak. | 2 | 1 | 200 | TRY 400.00
7 | Geliştirme | Tasarım | Mock-up Hazırlama | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili tüm ekranlar için mock-up çalışması yapılacak. | 2 | 1 | 200 | TRY 400.00
8 | Geliştirme | Admin Paneli | Veri Tabanı Tasarımı | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili admin için veri tabanı tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 3 | 200 | TRY 1200.00
9 | Geliştirme | Personel Paneli | Veri Tabanı Tasarımı | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili personel ekranlar için veri tabanı tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 200 | TRY 800.00
10 | Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı Tasarımı | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili tüm kullanıcılar için veri tabanı tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 200 | TRY 800.00
11 | Geliştirme | Tümü | Arayüz Tasarımı | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili tüm ekranlar için arayüz tasarımı çalışması yapılacak. | 2 | 3 | 200 | TRY 1200.00
12 | Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı Bağlantısı | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda veri tabanı bağlantısı işlemleri yapılacak. | 2 | 3 | 200 | TRY 1200.00
13 | Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı Bağlantısı ile İlişkilendirme | Oluşturulmuş veri tabanı bağlantısı ile ilişkilendirilme çalışmaları yapılacak. | 2 | 4 | 200 | TRY 1600.00
14 | Geliştirme | Tümü | Program Fonksiyonları | Onaylanan dökümana yönelik program fonksiyonları çalışmaları yapılacak. | 2 | 5 | 200 | TRY 2000.00
15 | Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı İşlemleri | Onaylanan dökümana yönelik veri tabanı çalışmaları yapılacak. | 2 | 5 | 200 | TRY 2000.00
16 | Geliştirme | Tümü | Program İyileştirmeleri | Onaylanan dökümana yönelik hazırlanmış olan projenin program iyileştirmeleri yapılacak | 2 | 5 | 200 | TRY 2000.00
17 | Test | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 2 | 1 | 200 | TRY 400.00
18 | Eğitim | Tümü | Kullanıcı Eğitimi | Yapılan tüm geliştirmeler için Bilgi işlem sorumluları ve kullanıcılar için eğitim verilecek, eğitim içeriği dokümante edilecek. | 2 | 3 | 200 | TRY 1200.00
19
20 | [6 empty] | TOPLAM TUTAR | TRY 16400.00
21
22
23
24
25